## Planejador de Projetos
Planejador de Projetos
Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [6 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Visual
Tela Home | 1 | 2 | 1 |  | 100%
Tela Plantas | 1 | 2 | 1 |  | 100%
Tela Produto | 2 | 3 |  |  | 0%
Tela Login | 1 | 3 | 1 |  | 90%
Tela Cadastro | 1 | 3 | 1 |  | 90%
Tela Perfil | 1 | 3 | 1 |  | 90%
NavBar | 1 | 6 | 1 |  | 90%
______________________________________________________________________________________
BD
Sistema Login | 1 | 5 | 1 |  | 50%
Sistema Cadastro | 1 | 5 | 1 |  | 50%
Sistema Planta | 1 | 6 | 1 |  | 50%
Coleta/Exibição de dados | 5 | 7 |  |  | 0%
______________________________________________________________________________________
Hardware
Estrutura | 3 | 6 |  |  | 0%
Organização | 3 | 6 |  |  | 0%
Funcionamento | 3 | 4 |  |  | 0%
Codigos | 4 | 5 |  |  | 0%
______________________________________________________________________________________
Artigo
Resumo | 2 | 4 | 1 |  | 50%
Introdução | 1 | 1 | 1 |  | 90%
Desenvolvimento | 1 | 4 | 1 |  | 30%

## Descrição Complementar
FarmerVision ¦ A democratização da agricultura
Nomes dos integrantes: | Rafael Sandei Cazetto
Nicholas Rodrigues Pereira
Icaro Cau